## PenTesting-2024
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PENETRATION TESTING 2023
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SCAN SYSTEM |  |  | EFFORT (MM) | 1.5 | COST | 0 | 2024/04
# | Task / Sub Task | Main Incharge | Support Appliers | Effort (pds) | Budget (Triệu Đ) | NOTE | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1. Giai đoạn chuẩn bị Pre-attack |  |  |  | 2.5 |  |  | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
1.1 | Khảo sát hiện trạng hệ thống, đối tượng cần đánh giá | cuongnv | Viet.Hoang | 1 | bar: 2024/04 8 M
1.2 | Hạ tầng mạng internet (WAN) | cuongnv | Viet.Hoang | 0.5 | bar: 2024/04 9 T
1.3 | Các thông tin khác: URL,IP. website/username/password | cuongnv | IT/SX | 1 | bar: 2024/04 9 T
2. Giai đoạn Attack |  |  |  | 13 | bar: 2024/04 8 M to 2024/04 12 F; 2024/04 15 M to 2024/04 19 F; 2024/04 22 M to 2024/04 26 F; 2024/04 29 M to 2024/04 3 F; 2024/04 6 M to 2024/04 10 F; 2024/04 13 M to 2024/04 17 F; 2024/04 20 M to 2024/04 22 W
2.1 | Scan hệ thống: VIS-INSIGHT (https://insight.vietis.com.vn:92) | cuongnv | Viet.Hoang | 2 | bar: 2024/04 9 T to 2024/04 10 W
2.2 | Scan hệ thống: VIS-INSIGHT (https://insight.vietis.com.vn:91) | cuongnv | Viet.Hoang | 2 | bar: 2024/04 11 T to 2024/04 12 F
2.3 | Scan hệ thống: Redmine (https://redmine.vietis.com.vn:93) | cuongnv | Viet.Hoang | 2 | bar: 2024/04 15 M to 2024/04 16 T
2.4 | Scan hệ thống: chat nội bộ (https://chat-portal.vietis.com.vn/) | cuongnv | Viet.Hoang | 2 | bar: 2024/04 17 W to 2024/04 18 T
2.5 | Scan hệ thống: website (https://vietis.com.vn/en/) | cuongnv | Viet.Hoang | 1 | bar: 2024/04 19 F; 2024/04 22 M
2.6 | Scan hệ thống: tuyển dụng (https://tuyendung.vietis.com.vn) | cuongnv | Viet.Hoang | 1 | bar: 2024/04 23 T to 2024/04 24 W
2.7 | Scan hệ thống: website-jp (https://vietis.com.vn/) | cuongnv | Viet.Hoang | 1 | bar: 2024/04 25 T to 2024/04 26 F
2.8 | Scan hệ thống: REPO (https://repo.vietis.com.vn:8009) | cuongnv | Viet.Hoang | 1 | bar: 2024/04 29 M to 2024/04 30 T
2.9 | Scan hệ thống: ip public (FPT-Leasedline) | cuongnv | Viet.Hoang | 1 | bar: 2024/04 1 W
2.1 | Scan hệ thống mạng máy chủ | cuongnv | Viet.Hoang | 2 | bar: 2024/04 2 T
2.11 | Scan hệ thống VPN | cuongnv | Viet.Hoang | 1 | bar: 2024/04 2 T to 2024/04 3 F
3. Giai đoạn Post-attack |  |  |  | 8 | bar: 2024/04 8 M to 2024/04 12 F; 2024/04 15 M to 2024/04 19 F; 2024/04 22 M to 2024/04 26 F; 2024/04 29 M to 2024/04 3 F; 2024/04 6 M to 2024/04 10 F; 2024/04 13 M to 2024/04 17 F; 2024/04 20 M to 2024/04 22 W
3.1 | Tạo báo cáo đánh giá chi tiết về những lỗi bảo mật | cuongnv | Viet.Hoang | 8 | bar: 2024/04 3 F
4. Giai đoạn khắc phục các điểm yếu bảo mật đã phát hiện |  |  |  | 8 | bar: 2024/04 8 M to 2024/04 12 F; 2024/04 15 M to 2024/04 19 F; 2024/04 22 M to 2024/04 26 F; 2024/04 29 M to 2024/04 3 F; 2024/04 6 M to 2024/04 10 F; 2024/04 13 M to 2024/04 17 F; 2024/04 20 M to 2024/04 22 W
4.1 | Hệ thống: VIS-INSIGHT (https://insight.vietis.com.vn:92) | SX | Viet.Hoang | 1
4.2 | Hệ thống: VIS-INSIGHT (https://insight.vietis.com.vn:92) | SX | Viet.Hoang | 1
4.3 | Hệ thống: Redmine (https://redmine.vietis.com.vn:93) | SX | Viet.Hoang | 1
4.4 | Hệ thống: chat nội bộ (https://chat-portal.vietis.com.vn/) | SX | Viet.Hoang | 1
4.5 | Hệ thống: website (https://vietis.com.vn/) | SX | Viet.Hoang | 1
4.6 | Hệ thống: tuyển dụng (https://tuyendung.vietis.com.vn) | SX | Viet.Hoang | 1
4.7 | Hệ thống: website-jp (https://www.vietis.jp) | SX | Viet.Hoang | 1
4.8 | Hệ thống: ip public (VNPT-Leasedline) | IT | Viet.Hoang | 1
4.9 | Hệ thống mạng máy chủ | IT | Viet.Hoang | 1
4.1 | Hệ thống VPN | IT | Viet.Hoang | 1

## BenefitCost (hidden)
Potential Benefit/Cost | SL |  | ĐG |  | Thành tiền | Note
Tiết kiệm từ reuse | #REF! | MM | 40 | tr/MM tiết kiệm | #REF!
Tiết kiệm từ tăng %busy rate | #REF! | MM | 40 | tr/MM tiết kiệm | #REF!
|  |  |  | TOTAL BENEFIT | #REF!
|  |  |  | TOTAL COST | 0
|  |  |  | NET BENEFIT | #REF! | tr VNĐ

## Parameters (hidden)
Nội dung chi phí | Unit Cost | Đơn vị
Số ngày làm việc bình quân / kỳ (01-10, 11-20, 21-30) | 7 | ngày/kỳ